LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

PENGEMBANGAN PURWARUPA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
BERBASIS WEB

Simulasi Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Disusun oleh

Muhamad Ilham Suparno

20240803049

Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4

1.1 Latar Belakang	4

1.2 Asumsi Dasar dan Realisme Studi Kasus	4

BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS	6

A.1 Piagam Proyek	6

A.2 Analisis Biaya dan Manfaat	6

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan	7

BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA	8

B.1 Struktur Rincian Kerja	8

B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup	8

Ruang Lingkup yang Dikerjakan	8

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan	9

Kriteria Penerimaan	9

B.3 Daftar Aktivitas	9

BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA	11

C.1 Pemilihan Metodologi	11

Alasan Pemilihan	11

Kelemahan dan Antisipasi	11

C.2 Penjadwalan dengan Sprint Backlog	11

C.3 Estimasi Waktu (Effort) Tiga Titik	12

BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS	14

D.1 Daftar Risiko	14

D.2 Nilai Waktu Harapan (EMV dalam Jam)	15

D.3 Rencana Manajemen Kualitas	16

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu	16

BAB VI BAGIAN E: PERAN INDIVIDU, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN MANDIRI	17

E.1 Struktur Peran dan Matriks RACI	17

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan	18

Format Laporan Status Mingguan	18

E.3 Pengadaan Mandiri	18

Kebutuhan Layanan Hosting dan Domain	18

BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN	20

F.1 Strategi Penerapan Sistem	20

Rencana Rilis Demo	20

F.2 Rencana Migrasi Data Dummy	20

F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan	21

Strategi Perubahan	21

BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN	22

G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM dalam Jam Kerja)	22

Rumus EAC	22

Tindakan Korektif	23

G.2 Daftar Periksa Penutupan Tugas	23

Format Pelajaran Proyek	23

G.3 Rencana Pengembangan Lanjutan	24

DAFTAR PUSTAKA	25

LAMPIRAN	26

Lampiran 1. Ringkasan Ketergantungan Kritis Antar-Sprint	26

Lampiran 2. Formulir Permintaan Perubahan	26

Lampiran 3. Formulir Pelajaran Proyek	26

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Saya memulai studi kasus ini dari persoalan yang cukup sederhana: data sekitar 1.200 pegawai belum dikelola di tempat yang sama. Profil pegawai masih tersebar di beberapa lembar kerja, data presensi berasal dari aplikasi lain, sedangkan cuti, penggajian, dan riwayat jabatan dipegang oleh unit yang berbeda. Selama hanya melihat satu jenis data, cara tersebut mungkin masih dapat dipakai. Masalahnya muncul ketika pimpinan meminta laporan gabungan. Petugas harus membuka beberapa sumber, mencocokkan angka satu per satu, lalu memperbaiki selisih secara manual. Prosesnya lama dan jejak perubahan data juga tidak mudah ditelusuri.

Dari kondisi tersebut, saya memilih membuat purwarupa Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web. Tujuannya bukan meniru seluruh sistem kepegawaian pemerintah, melainkan memperlihatkan bahwa data induk, presensi, cuti, dan ringkasan untuk pimpinan dapat dikelola melalui satu alur. Saya juga perlu menempatkan proyek ini sesuai keadaan sebenarnya. Ini adalah tugas kuliah yang dikerjakan sendiri, bukan pengadaan resmi. Karena itu, target fitur, jadwal, dan biaya sengaja saya batasi agar masih mungkin diselesaikan di tengah perkuliahan.

## 1.2 Asumsi Dasar dan Realisme Studi Kasus

Ada batas yang perlu ditegaskan sejak awal. Angka 1.200 pegawai dan gambaran sistem lama dipakai sebagai konteks studi kasus, bukan data lapangan yang saya peroleh langsung dari instansi. Dalam satu semester saya tidak mungkin membangun sistem produksi untuk seluruh pegawai tersebut. Hasil yang realistis adalah purwarupa yang menunjukkan alur kerja utama dan dapat diuji menggunakan data buatan.

Supaya rencana tidak terlihat besar di atas kertas tetapi sulit dijalankan, saya memakai batasan berikut.

Seluruh pekerjaan saya kerjakan sendiri. Peran manajer proyek, analis, pengembang, dan penguji dijalankan bergantian sesuai tahap pekerjaan.

Waktu pengerjaan saya batasi rata-rata 10–14 jam per minggu. Pada pekan yang berdekatan dengan ujian atau tenggat mata kuliah lain, kapasitasnya bisa lebih kecil.

Saya membagi pekerjaan ke sprint dua minggu. Jangka waktu ini cukup panjang untuk menghasilkan satu bagian yang bisa diuji, tetapi masih mudah disesuaikan dengan jadwal kuliah.

Fitur yang masuk hanya lima modul inti. Penggajian serta pangkat dan mutasi saya keluarkan dari lingkup karena aturan bisnisnya membutuhkan pembahasan yang lebih dalam.

Anggaran tidak memakai nilai kontrak proyek pemerintah. Saya hanya menghitung kebutuhan yang mungkin benar-benar dibayar selama tugas, yaitu domain, hosting sementara, pencetakan, dan dana cadangan.

Pengujian dilakukan dengan data dummy dan bantuan beberapa teman sebagai pengguna uji. Tidak ada data pegawai asli yang dipakai.

Tabel 1. Asumsi Dasar Perencanaan

| Asumsi | Nilai |
| --- | --- |
| Pelaksana proyek | Satu mahasiswa; peran proyek dijalankan bergantian sesuai tahap kerja |
| Periode proyek | Delapan sprint dua mingguan, sekitar Agustus sampai Desember 2026 |
| Alokasi waktu | Rata-rata 10–14 jam per minggu dan dapat berkurang pada pekan ujian |
| Lingkup | Data induk, presensi, cuti/izin, hak akses, dan dasbor sederhana |
| Pengguna simulasi | Sekitar 80–100 data pegawai dummy dan 5–8 relawan untuk UAT |
| Teknologi | Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB/SQLite, Docker |
| Model penerapan | Web responsif pada hosting kecil untuk keperluan demo, bukan layanan produksi |
| Anggaran riil tugas | Rp800.000, termasuk domain, hosting, pencetakan, dan cadangan |

# BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS

## A.1 Piagam Proyek

Bagi saya, piagam proyek berfungsi sebagai pengingat batas kerja, bukan sekadar tabel pembuka. Dari dokumen ini terlihat siapa yang menyetujui tugas, apa yang harus selesai, berapa waktu dan biaya yang tersedia, serta keputusan apa saja yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana.

Tabel 2. Piagam Proyek SIMPEG

| Unsur | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama proyek | Pengembangan Purwarupa Sistem Informasi Kepegawaian |
| Lokasi studi kasus | Simulasi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung |
| Sponsor/pengesah | Dosen Pengampu Mata Kuliah |
| Manajer proyek | Muhamad Ilham Suparno |
| Tanggal otorisasi | 3 Agustus 2026 |
| Durasi | 16 minggu |
| Anggaran resmi | Rp800.000 |
| Tujuan | Membuat bukti konsep bahwa data induk, presensi, dan cuti dapat dikelola melalui satu aplikasi dengan hak akses berbeda |
| Ruang lingkup tingkat tinggi | Lima modul: data induk, presensi, cuti/izin, RBAC, dan dasbor ringkas |
| Batasan utama | Tidak mencakup penggajian, pangkat/mutasi, koneksi mesin presensi, aplikasi mobile khusus, maupun data pegawai asli |
| Kriteria keberhasilan | Lima modul dapat didemokan, UAT minimal lima orang tidak menemukan bug kritis, dan laporan selesai sebelum tenggat |

## A.2 Analisis Biaya dan Manfaat

Saya sempat mempertimbangkan perhitungan ROI, tetapi hasilnya akan terasa dipaksakan karena produk ini belum dipakai oleh instansi dan belum menghasilkan manfaat finansial yang dapat dibuktikan. Karena itu, analisis biaya diarahkan pada pengeluaran riil selama pengerjaan. Manfaat proyek dinilai dari keberhasilan purwarupa, kelengkapan dokumentasi, dan pemahaman proses pengembangan yang diperoleh dari tugas ini.

Tabel 3. Anggaran Riil Tugas Kuliah

| Komponen | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Domain (.my.id, 1 tahun) | Rp150.000 | Dipakai sebagai alamat purwarupa ketika demo dan sidang |
| Hosting/VPS kecil (3 bulan, Rp100.000/bulan) | Rp300.000 | Aktif selama masa staging dan demo; tidak ditujukan untuk operasi 24 jam |
| Cetak, penjilidan, dan ATK laporan akhir | Rp150.000 | Untuk mencetak, menjilid, dan mengumpulkan laporan akhir |
| Cadangan kontingensi (± 25%) | Rp200.000 | Disimpan apabila hosting perlu diperpanjang atau ada kebutuhan mendadak |
| Total anggaran resmi | Rp800.000 |  |

## A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tabel 4. Pemetaan Daya dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

| Pemangku kepentingan | Daya | Kepentingan | Strategi | Fokus keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosen pengampu (sponsor/penilai) | Tinggi | Tinggi | Kelola secara dekat | Memberi arahan saat lingkup perlu dikoreksi dan menilai hasil akhir |
| Mahasiswa (manajer proyek merangkap pelaksana) | Tinggi | Tinggi | Pelaksana utama | Mengerjakan rencana, aplikasi, pengujian, sampai laporan |
| Narasumber SME kepegawaian (kenalan yang bekerja di bagian kepegawaian) | Sedang | Tinggi | Jaga informasi | Membantu memeriksa apakah alur kepegawaian dasar sudah masuk akal |
| Pengguna uji (teman kuliah/relawan) | Sedang | Sedang | Jaga informasi | Mencoba aplikasi tanpa terlibat dalam pengembangan dan mencatat bagian yang membingungkan |
| Penyedia domain dan hosting | Rendah | Rendah | Pantau | Menjaga layanan tetap dapat diakses pada waktu demo |

# BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA

## B.1 Struktur Rincian Kerja

WBS saya susun dengan cara menarik mundur dari hasil akhir yang harus dikumpulkan. Setiap keluaran kemudian dipecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil sampai saya dapat memperkirakan jam kerja dan menaruhnya pada sprint tertentu. Saya berhenti di tingkat keempat karena rincian pada tingkat tersebut sudah cukup untuk dipantau. Bila dipecah lagi, daftar pekerjaannya justru menjadi panjang tanpa banyak membantu pelaksanaan.

Tabel 6. WBS sampai Paket Kerja Tingkat Keempat

| Kode WBS | Paket kerja | Keluaran | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Piagam dan rencana awal | Piagam dan rencana awal telah diperiksa dosen | Sprint 0 |
| 1.1.2.1 | Analisis kebutuhan | Catatan kebutuhan dari wawancara singkat | Sprint 0 |
| 1.1.3.1 | Pemantauan dan pelaporan | Catatan status yang diperbarui setiap minggu | Berkelanjutan |
| 1.2.1.1 | Desain arsitektur dan basis data | Skema basis data dan gambaran arsitektur | Sprint 1 |
| 1.2.1.2 | Prototipe antarmuka | Wireframe yang sudah mendapat koreksi | Sprint 1 |
| 1.3.1.1 | Modul data induk | CRUD profil, status, dan riwayat pegawai | Sprint 2 |
| 1.3.2.1 | Modul presensi | Impor CSV serta rekap kehadiran | Sprint 3 |
| 1.3.3.1 | Modul cuti/izin | Pengajuan, persetujuan, dan saldo cuti | Sprint 4 |
| 1.3.4.1 | Hak akses dan dasbor | Pembatasan akses dan ringkasan untuk pimpinan | Sprint 5 |
| 1.4.1.1 | Pengujian menyeluruh | Catatan hasil uji dan daftar bug | Sprint 6 |
| 1.4.2.1 | Uji penerimaan pengguna | Masukan pengguna selama UAT | Sprint 6 |
| 1.5.1.1 | Migrasi data dummy dan deployment | Data dummy tervalidasi di hosting demo | Sprint 7 |
| 1.6.1.1 | Dokumentasi dan pelatihan pengguna uji | Panduan singkat dan bahan demonstrasi | Sprint 7 |
| 1.6.2.1 | Presentasi akhir dan penutupan | Presentasi, laporan akhir, dan catatan pelajaran proyek | Sprint 7 |

## B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup

### Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Pada modul data induk, satu pegawai memiliki profil, status, dan riwayat jabatan yang tersimpan dalam satu rangkaian data. Rekaman yang digunakan seluruhnya berupa data dummy.

Untuk presensi, saya memilih impor CSV. Berkas tersebut dibaca sistem, diperiksa formatnya, lalu dihitung memakai aturan jam kerja sederhana agar menghasilkan rekap kehadiran.

Alur cuti dan izin dibuat dua sisi. Pengguna mengirim pengajuan dari akunnya, kemudian akun atasan membuka pengajuan tersebut untuk menerima atau menolaknya.

Pembatasan menu memakai RBAC. Jadi, pengguna hanya melihat fungsi yang sesuai dengan perannya. Aktivitas penting, seperti perubahan data dan persetujuan, juga dicatat secara dasar.

Dasbor tidak dibuat terlalu ramai. Saya hanya menampilkan angka yang benar-benar berguna untuk demo, misalnya jumlah pegawai, ringkasan kehadiran, dan pengajuan cuti.

### Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

Penggajian tidak saya masukkan. Satu kesalahan kecil pada aturan hitung dapat menghasilkan nilai yang keliru, sedangkan waktu yang tersedia tidak cukup untuk memvalidasi seluruh komponennya.

Pangkat dan mutasi juga ditunda. Alurnya melibatkan beberapa tahap persetujuan dan sebaiknya dibahas bersama orang yang memahami proses kepegawaian secara langsung.

Purwarupa belum terhubung ke mesin presensi. Untuk kebutuhan demo, berkas CSV sudah cukup mewakili proses masuknya data kehadiran.

Saya tidak membuat aplikasi Android atau iOS. Pengguna ponsel tetap dapat membuka sistem melalui halaman web yang responsif.

Data pegawai asli tidak dipindahkan ke sistem. Seluruh percobaan migrasi memakai data dummy yang saya buat sendiri.

### Kriteria Penerimaan

Tabel 7. Kriteria Penerimaan

| Aspek | Kriteria |
| --- | --- |
| Fungsi | Alur utama pada lima modul dapat dijalankan sesuai kasus uji yang sudah disiapkan |
| Cacat | Tidak ada bug kritis saat sidang; bug kecil boleh tersisa bila sudah dicatat dan tidak memutus alur utama |
| Kinerja | Halaman utama merespons kurang dari dua detik pada uji ringan dengan beberapa pengguna |
| Migrasi | Jumlah data sebelum dan sesudah migrasi sama serta tidak ada NIP dummy yang ganda |
| Dokumentasi | Panduan pengguna, catatan teknis, dan tautan repositori dapat diperiksa dosen |

Pernyataan lingkup, WBS, dan kriteria penerimaan saya gunakan bersama-sama saat memutuskan apakah sebuah pekerjaan perlu dikerjakan. Contohnya, bila muncul ide menambah penggajian sederhana, ide tersebut tidak langsung saya masukkan ke sprint. Saya catat dulu pada formulir perubahan, lalu saya lihat dampaknya terhadap sisa waktu kuliah dan fitur yang sudah menjadi prioritas.

## B.3 Daftar Aktivitas

Tabel 8. Daftar Aktivitas Utama

| Kode | Aktivitas | Uraian | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Perencanaan dan analisis kebutuhan | Menyusun piagam, melakukan wawancara singkat, dan mencatat kebutuhan | Sprint 0 |
| B | Desain sistem dan prototipe UI | Menentukan arsitektur, skema data, dan alur tampilan | Sprint 1 |
| C | Pengembangan modul data induk | Membuat profil, status, dan riwayat pegawai | Sprint 2 |
| D | Pengembangan modul presensi | Membaca CSV dan menghasilkan rekap presensi | Sprint 3 |
| E | Pengembangan modul cuti/izin | Membuat alur pengajuan serta persetujuan cuti | Sprint 4 |
| F | Pengembangan hak akses dan dasbor | Membatasi menu berdasarkan peran dan menyiapkan dasbor | Sprint 5 |
| G | Pengujian menyeluruh dan UAT | Menguji fungsi, hubungan antarmodul, dan pengalaman pengguna | Sprint 6 |
| H | Migrasi data dummy dan deployment | Memuat data dummy ke hosting demo | Sprint 7 |
| I | Dokumentasi dan pelatihan pengguna uji | Menulis panduan dan menyiapkan sesi demo | Sprint 7 |
| J | Presentasi akhir dan penutupan | Melaksanakan sidang dan merapikan dokumen penutupan | Sprint 7 |

# BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA

## C.1 Pemilihan Metodologi

Untuk jadwal kerja, saya memilih Scrum dengan sprint dua minggu. Pilihan ini lebih cocok dengan kondisi saya karena jumlah waktu luang tidak sama setiap hari. Ada minggu yang cukup longgar, tetapi ada juga minggu yang penuh tugas atau ujian. Dengan sprint, saya masih dapat menentukan target berdasarkan kapasitas dua minggu tersebut. Setiap akhir sprint saya memeriksa fungsi yang sudah jadi dan mencatat bagian yang harus diperbaiki. Pola ini terasa lebih masuk akal daripada memaksakan jadwal Waterfall dengan pembagian kerja harian yang tetap.

### Alasan Pemilihan

Target mingguan tidak selalu dapat dibuat sama. Saat ada ujian atau tugas besar, isi backlog perlu dikurangi agar pekerjaan yang dipilih tetap selesai dengan baik.

Saya ingin setiap sprint meninggalkan hasil yang bisa dibuka atau dicoba. Dengan cara itu, kemajuan tidak hanya terlihat dari banyaknya daftar tugas yang dicentang.

Masukan dosen dan pengguna uji dapat langsung saya bawa ke sprint berikutnya, selama perubahan tersebut tidak menggeser lingkup utama.

Pekerjaan yang dibagi kecil juga membantu saya tetap fokus. Hal ini penting karena tidak ada anggota tim lain yang mengingatkan ketika prioritas mulai melebar.

### Kelemahan dan Antisipasi

Tabel 9. Kelemahan Pendekatan Solo-Scrum dan Antisipasinya

| Kelemahan | Antisipasi |
| --- | --- |
| Tidak ada rekan untuk stand-up atau memeriksa kode secara langsung | Progres dicatat di kanban pribadi dan setiap perubahan diperiksa sebelum merge |
| Perkiraan waktu mudah terlalu optimistis karena dibuat sendiri | Setiap modul diberi angka optimistis, paling mungkin, dan pesimistis |
| Pengembang dan penguji adalah orang yang sama sehingga hasil uji dapat bias | Teman kuliah dilibatkan pada UAT Sprint 6 untuk memberi sudut pandang baru |
| Masa ujian dapat mengurangi waktu kerja tanpa banyak pemberitahuan | Buffer disimpan di tingkat proyek dan digunakan hanya saat hambatan benar-benar muncul |

## C.2 Penjadwalan dengan Sprint Backlog

Delapan sprint disusun mengikuti ketergantungan antarmodul. Data induk harus tersedia sebelum presensi, cuti, dan dasbor dapat diuji dengan data pegawai. Hak akses juga harus selesai sebelum alur tiap peran diperiksa. Bila dua bagian tersebut terlambat, pekerjaan sesudahnya ikut tertahan. Karena alasan itu, saya memperlakukannya sebagai pekerjaan kritis, walaupun penjadwalannya tetap menggunakan satuan sprint dan bukan perhitungan CPM secara penuh.

Tabel 10. Rencana Sprint dan Estimasi Jam Kerja

| Sprint | Minggu | Fokus | Estimasi (jam) | Keluaran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1–2 | Inisiasi, analisis kebutuhan, wawancara SME | 16 | Piagam, kebutuhan awal, dan WBS siap diperiksa |
| Sprint 1 | 3–4 | Desain arsitektur, skema data, prototipe UI | 20 | ERD serta wireframe sudah dapat ditinjau |
| Sprint 2 | 5–6 | Modul data induk pegawai | 29 | Profil dan riwayat pegawai dapat ditambah, diubah, dan dilihat |
| Sprint 3 | 7–8 | Modul presensi (impor dan rekap) | 21 | Berkas CSV dapat diimpor dan menghasilkan rekap |
| Sprint 4 | 9–10 | Modul cuti/izin | 23 | Pengajuan dan keputusan cuti berjalan melalui dua peran |
| Sprint 5 | 11–12 | Hak akses (RBAC) dan dasbor | 26 | Menu mengikuti peran dan dasbor menampilkan ringkasan utama |
| Sprint 6 | 13–14 | Pengujian menyeluruh dan UAT | 24 | Daftar bug dan catatan UAT tersedia |
| Sprint 7 | 15–16 | Migrasi data dummy, deployment, dokumentasi, sidang | 36 | Versi demo dapat diakses dan bahan sidang selesai |
| Total | 16 minggu |  | 195 jam (dari kapasitas maksimum ± 208 jam) | Cadangan jadwal ± 13 jam |

Data induk pada Sprint 2 dan hak akses pada Sprint 5 memiliki ruang mundur yang kecil. Modul lain membutuhkan keduanya. Presensi dan cuti lebih fleksibel karena urutannya masih bisa ditukar apabila salah satu mengalami kendala. Dari kapasitas maksimum 208 jam, saya mengalokasikan 195 jam untuk pekerjaan yang sudah direncanakan. Sisa 13 jam tidak langsung dibagikan ke setiap sprint; jam tersebut disimpan sebagai cadangan dan baru digunakan setelah hambatan benar-benar terjadi.

## C.3 Estimasi Waktu (Effort) Tiga Titik

Saya tidak merasa cukup aman memakai satu angka untuk memperkirakan waktu pengembangan. Setiap modul bisa berjalan cepat, sesuai perkiraan, atau lebih lambat karena masalah teknis. Oleh sebab itu, saya menuliskan tiga kemungkinan: optimistis, paling mungkin, dan pesimistis. Nilai harapan dihitung dengan EC = (O + 4M + P) ÷ 6, sedangkan simpangan baku menggunakan σ = (P − O) ÷ 6.

Tabel 11. Estimasi Waktu Tiga Titik per Modul

| Modul | Optimistis (jam) | Paling mungkin (jam) | Pesimistis (jam) | Estimasi (EC) | Simpangan baku (σ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data induk | 20 | 28 | 40 | 29 jam | 3,33 jam |
| Presensi | 14 | 20 | 30 | 21 jam | 2,67 jam |
| Cuti/izin | 16 | 22 | 32 | 23 jam | 2,67 jam |
| Hak akses dan dasbor | 18 | 25 | 36 | 26 jam | 3,00 jam |
| Total empat modul | 68 | 95 | 138 | ≈ 99 jam | σ gabungan ≈ 5,9 jam |

Dari empat modul, simpangan baku gabungannya sekitar 5,9 jam jika waktu tiap modul dianggap tidak saling memengaruhi. Angka ini saya baca sebagai tanda bahwa jadwal dapat bergeser beberapa jam dari perkiraan, bukan sebagai tambahan anggaran. Modul presensi paling perlu diawasi karena berkas CSV sering memiliki susunan kolom dan format tanggal yang berbeda. Beberapa contoh berkas harus dicoba sejak awal Sprint 3, jangan menunggu pengujian akhir.

Tabel 12. Rekonsiliasi Estimasi dan Alokasi Waktu

| Komponen | Jam |
| --- | --- |
| Empat modul inti (estimasi tiga titik) | 99 |
| Perencanaan dan analisis kebutuhan (Sprint 0) | 16 |
| Desain arsitektur dan prototipe UI (Sprint 1) | 20 |
| Pengujian menyeluruh dan UAT (Sprint 6) | 24 |
| Migrasi data dummy dan deployment (Sprint 7) | 12 |
| Dokumentasi, pelatihan pengguna uji, dan sidang (Sprint 7) | 10 |
| Manajemen proyek dan pelaporan mingguan (berkelanjutan) | 14 |
| Estimasi dasar total waktu | 195 |
| Cadangan risiko (buffer, sekitar 7%) | 13 |
| Total kapasitas (16 minggu × sekitar 13 jam/minggu) | 208 |

# BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS

## D.1 Daftar Risiko

Saya menilai setiap risiko dari dua sisi: seberapa mungkin kejadian itu muncul dan seberapa besar pengaruhnya terhadap proyek. Keduanya diberi nilai 1 sampai 5.

Nilai kemungkinan dan dampak kemudian dikalikan. Hasil perkalian tersebut saya pakai untuk menentukan urutan perhatian.

Skor 15–25 saya masukkan ke tingkat tinggi, 8–14 sedang, dan 1–7 rendah.

Karena proyek ini tidak memiliki tim terpisah, seluruh tindak lanjut akhirnya kembali kepada saya.

Istilah pemilik risiko pada tabel lebih berarti pihak yang memantau tanda awal dan mengambil keputusan. Dalam praktiknya, peran tersebut tetap saya jalankan sendiri.

Tabel 13. Penilaian Risiko

| ID | Risiko | P | D | Skor | Tingkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Jadwal ujian atau tugas lain bertabrakan dengan sprint | 4 | 4 | 16 | Tinggi |
| R02 | Data dummy terlalu seragam sehingga bug baru terlihat ketika UAT | 3 | 4 | 12 | Sedang |
| R03 | Hosting tidak dapat diakses ketika demo berlangsung | 2 | 4 | 8 | Sedang |
| R04 | Progres hilang karena perangkat atau berkas rusak tanpa cadangan terbaru | 2 | 5 | 10 | Sedang |
| R05 | Lingkup melebar karena fitur tambahan terasa menarik untuk dikerjakan | 4 | 3 | 12 | Sedang |
| R06 | Kelelahan karena proyek berjalan bersamaan dengan kegiatan kuliah | 3 | 4 | 12 | Sedang |
| R07 | Masukan dosen datang terlambat dan revisi menumpuk | 3 | 3 | 9 | Sedang |
| R08 | Pengerjaan impor presensi lebih lama dari perkiraan | 3 | 3 | 9 | Sedang |

Tabel 14. Rencana Respons Risiko

| ID | Strategi | Tindakan | Pemicu/peringatan dini |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mitigasi | Memasukkan kalender akademik sejak Sprint 0 dan menurunkan target pada pekan ujian | Jadwal ujian diumumkan pada saat sprint masih berjalan |
| R02 | Mitigasi | Membuat variasi nama, tanggal, jabatan, dan status melalui Faker sebelum Sprint 2 | Kasus uji terus lolos tanpa menemukan masalah baru |
| R03 | Mitigasi | Memilih hosting bulanan dan menyimpan konfigurasi agar mudah dipindahkan | Penyedia mengirim pemberitahuan gangguan layanan |
| R04 | Mitigasi | Menyimpan cadangan harian dan melakukan commit setelah sesi kerja yang berarti | Tidak ada commit atau backup lebih dari satu hari kerja |
| R05 | Hindari | Mencatat ide pada formulir perubahan dan menilai dampaknya sebelum masuk backlog | Muncul pekerjaan baru yang tidak ada pada lingkup awal |
| R06 | Mitigasi | Membatasi jam kerja dan mengurangi target sprint selama masa ujian | Pekerjaan sederhana mulai memerlukan waktu jauh lebih lama |
| R07 | Eskalasi | Mengirim pertanyaan lebih awal agar jawabannya masih dapat dipakai pada sprint berikutnya | Belum ada tanggapan setelah tiga hari kerja |
| R08 | Mitigasi | Mencoba beberapa format CSV sejak awal Sprint 3 dan menyiapkan format cadangan | Waktu modul presensi melewati angka pesimistis |

## D.2 Nilai Waktu Harapan (EMV dalam Jam)

Pada proyek solo, kerugian yang paling cepat terasa biasanya bukan uang, melainkan waktu yang hilang. Atas dasar itu, EMV saya hitung dalam jam. Perhitungan hanya dilakukan pada tiga risiko yang dampak waktunya masih dapat diperkirakan tanpa membuat angka yang terlalu mengada-ada.

Probabilitas pada tabel bukan hasil survei. Nilainya berasal dari pengalaman saya ketika mengerjakan tugas pemrograman lain dengan jadwal kuliah yang serupa, sehingga tetap harus dibaca sebagai perkiraan.

Tabel 15. Perhitungan EMV Risiko Prioritas (dalam Jam)

| ID | Risiko | Probabilitas | Dampak (jam) | EMV (jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Jadwal ujian atau tugas lain bertabrakan | 50% | 10 | 5,0 |
| R06 | Kelelahan selama pengerjaan | 40% | 8 | 3,2 |
| R04 | Progres hilang karena cadangan tidak tersedia | 20% | 15 | 3,0 |
| Total |  |  |  | 11,2 jam |

Total EMV sebesar 11,2 jam masih berada di bawah cadangan 13 jam. Selisihnya hanya 1,8 jam, jadi ruang amannya sebenarnya tipis.

Karena selisih tersebut kecil, setiap pemakaian buffer harus saya catat pada akhir sprint. Tanpa pencatatan, cadangan dapat habis sedikit demi sedikit tanpa terlihat.

Apabila dampak risiko mendekati 13 jam, bagian pertama yang saya sederhanakan adalah dasbor pada Sprint 5. Mengurangi fitur sekunder lebih masuk akal daripada menambah jam kerja berlebihan dan memperbesar risiko kelelahan R06.

## D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya memakai ISO/IEC 25010:2023 sebagai arah penilaian mutu. Dengan rujukan ini, aplikasi tidak dianggap baik hanya karena menu dapat dibuka atau tombol memberikan respons.

Untuk ukuran purwarupa, saya membatasi sasaran mutu pada fungsi yang benar, keamanan dasar, kode yang masih mudah dirawat, respons aplikasi, dan tampilan pada peramban yang diuji.

Teknologi yang dipakai adalah Laravel, Filament 3, Livewire dan Blade, serta MariaDB atau SQLite. Docker digunakan ketika diperlukan agar lingkungan pengembangan dan demo tidak berbeda terlalu jauh.

Tabel 16. Sasaran dan Pengendalian Mutu

| Karakteristik | Sasaran | Metode verifikasi |
| --- | --- | --- |
| Kesesuaian fungsi | Kasus uji utama pada lima modul selesai tanpa kegagalan | Matriks kebutuhan sederhana dan UAT |
| Efisiensi kinerja | Respons halaman di bawah dua detik pada pengujian ringan | Uji beban ringan menggunakan Apache JMeter |
| Keamanan dasar | Menu mengikuti peran, kata sandi ter-hash, dan aktivitas penting tercatat | Pemeriksaan konfigurasi dan percobaan akses manual |
| Kemudahan pemeliharaan | Analisis statis tidak menemukan isu kritis dan kode mengikuti PSR-12 | PHPStan/Larastan serta Laravel Pint |
| Kompatibilitas | Alur utama dapat digunakan pada dua peramban yang diuji | Pemeriksaan manual pada dua peramban |

### Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

Keterbatasan terbesar pada pemeriksaan kode adalah tidak adanya rekan untuk peer review. Saya menggantinya dengan daftar periksa sebelum perubahan masuk ke branch utama. Setelah itu, kode diperiksa lagi menggunakan Laravel Pint, analisis statis, dan pengujian unit dasar. Cara ini memang tidak sama dengan review oleh orang lain, tetapi setidaknya mengurangi kesalahan yang mudah terlewat.

Pengujian dilakukan sambil berjalan. Fungsi kecil diperiksa saat selesai dibuat, hubungan antarmodul diuji setelah fiturnya terhubung, lalu pengguna uji mencoba alur lengkap pada Sprint 6. Saya sengaja tidak menumpuk seluruh pengujian menjelang sidang.

Setiap bug memiliki catatan tingkat keparahan, target perbaikan, dan hasil uji ulang. Saya baru menutup catatan tersebut setelah alurnya dicoba kembali. Mengunggah perubahan kode saja belum cukup untuk menyatakan bug selesai.

Menjelang sidang, beberapa teman saya minta membuka alur utama tanpa penjelasan panjang. Bagian yang membuat mereka berhenti atau bertanya saya jadikan bahan perbaikan antarmuka.

# BAB VI BAGIAN E: PERAN INDIVIDU, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN MANDIRI

## E.1 Struktur Peran dan Matriks RACI

Struktur peran dalam laporan ini bukan susunan tim yang terdiri dari banyak orang. Orangnya tetap satu, tetapi tanggung jawabnya berubah mengikuti pekerjaan yang sedang dilakukan.

Pada awal proyek saya lebih banyak bertindak sebagai analis. Setelah kebutuhan cukup jelas, fokus berpindah ke desain dan pemrograman. Di akhir sprint saya harus berhenti sejenak dari sudut pandang pengembang dan mencoba fungsi sebagai penguji. Pembagian berdasarkan waktu ini membantu saya menjaga urutan kerja walaupun seluruh peran dijalankan sendiri.

Tabel 17. Peran yang Dirangkap Mahasiswa

| Peran | Tanggung jawab utama |
| --- | --- |
| Manajer proyek | Menetapkan prioritas, memantau jam dan biaya, mencatat risiko, serta menyiapkan laporan |
| Business Analyst | Mencatat kebutuhan dari wawancara dan mengubahnya menjadi daftar fungsi |
| UI/UX Designer | Membuat wireframe dan memeriksa urutan interaksi pengguna |
| Backend Developer | Mengerjakan aturan bisnis, basis data, dan endpoint yang dibutuhkan |
| Frontend Developer | Membangun tampilan Livewire/Blade dan merapikan alur penggunaan |
| QA (Penguji) | Menulis kasus uji, menjalankan pemeriksaan, dan menyimpan catatan bug |
| DBA/Administrator sistem | Mengelola skema basis data, data dummy, dan proses deployment |

Tabel 18. Matriks RACI

| Aktivitas | Mahasiswa (PM/Pelaksana) | Dosen Pembimbing | Pengguna Uji |
| --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan proyek | R/A | C | I |
| Analisis kebutuhan | R/A | C | C |
| Desain sistem | R/A | I | I |
| Pengembangan | R/A | I | I |
| Pengujian dan UAT | R/A | I | C/R |
| Migrasi dan deployment | R/A | I | I |
| Dokumentasi dan pelatihan | R/A | I | C |
| Presentasi dan penutupan | R/A | A (penilaian) | I |

Pada matriks RACI, A adalah pihak yang memegang keputusan akhir, R pihak yang mengerjakan, C pihak yang dimintai pertimbangan, dan I pihak yang cukup menerima informasi.

Sebagian besar tanda R dan A berada pada mahasiswa karena tidak ada tim pelaksana lain. Konsekuensinya, keputusan teknis sehari-hari tidak langsung diperiksa orang kedua. Saya mengurangi kelemahan tersebut dengan daftar periksa pada Bagian D.3 dan sesi UAT, meskipun keduanya tetap tidak sepenuhnya menggantikan peer review.

## E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Tabel 19. Rencana Komunikasi

| Komunikasi | Frekuensi | Metode | Peserta | Keluaran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off (piagam) | Sekali, awal semester | Tatap muka/daring | Mahasiswa, dosen pengampu | Piagam dan batas proyek disepakati |
| Log kerja harian | Harian | Papan kanban pribadi | Mahasiswa | Daftar pekerjaan mencerminkan kondisi terbaru |
| Sprint review | Tiap akhir sprint (2 minggu) | Demo singkat disertai catatan apa yang berhasil dan belum selesai | Mahasiswa, opsional teman/dosen | Catatan hasil tinjauan sprint |
| Laporan status | Mingguan | Catatan singkat yang saya tulis sendiri | Mahasiswa | Ringkasan kemajuan, kendala, dan rencana minggu berikutnya |
| Sesi UAT | Sprint 6 | Tatap muka/daring | Mahasiswa, pengguna uji | Masukan pengguna dan daftar bagian yang perlu diperbaiki |
| Bimbingan dosen | Sesuai jadwal bimbingan kampus | Tatap muka/daring | Mahasiswa, dosen pembimbing | Catatan arahan atau keputusan dari bimbingan |
| Presentasi akhir | Sekali, akhir semester | Sidang/presentasi | Mahasiswa, dosen penguji | Nilai serta catatan dari dosen penguji |

### Format Laporan Status Mingguan

Tabel 20. Format Laporan Status Mingguan

| Bagian | Isi |
| --- | --- |
| Periode | Minggu ke-__, tanggal __ sampai __ |
| Status keseluruhan | Pilih hijau, kuning, atau merah, lalu tulis alasan sebenarnya |
| Kemajuan | Pekerjaan yang selesai dan posisi backlog pada minggu tersebut |
| Kinerja | PV, EV, AC, SPI, dan CPI berdasarkan jam yang dicatat |
| Isu dan risiko | Risiko atau isu yang muncul, dampaknya, dan tindakan yang dipilih |
| Rencana berikutnya | Target yang realistis untuk minggu berikutnya |

## E.3 Pengadaan Mandiri

### Kebutuhan Layanan Hosting dan Domain

Pengadaan pada tugas ini sangat terbatas. Saya hanya membutuhkan domain dan hosting kecil untuk staging serta demo. Tidak ada alasan membuat kontrak infrastruktur jangka panjang karena sistem belum dipakai untuk operasi instansi.

Paket bulanan dipilih agar layanan dapat dihentikan setelah penilaian selesai. Selain lebih sesuai dengan dana mahasiswa, pilihan ini mencegah biaya tetap berjalan ketika purwarupa sudah tidak lagi digunakan untuk demo.

Tabel 21. Kriteria Pemilihan Penyedia Hosting

| Kriteria | Bobot | Indikator |
| --- | --- | --- |
| Harga | 40% | Biaya bulanan berada di sekitar Rp100.000 atau lebih rendah |
| Kemudahan pemakaian dan dokumentasi | 30% | Panduan Laravel atau Docker cukup jelas untuk diikuti sendiri |
| Keandalan dasar | 20% | Layanan cukup stabil untuk demo dan bantuan teknis mudah ditemukan |
| Kemudahan berhenti berlangganan | 10% | Paket dapat dihentikan tanpa kontrak panjang atau penalti |

# BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

## F.1 Strategi Penerapan Sistem

Modul yang selesai tidak langsung saya unggah ke hosting publik. Saya memasangnya terlebih dahulu pada staging pribadi, mencoba alur utama, lalu memperbaiki masalah yang ditemukan. Hosting publik baru dipakai mendekati sidang agar biaya tidak membengkak. Proyek ini juga tidak membutuhkan cutover seperti sistem produksi karena tidak ada pegawai yang sedang bergantung pada aplikasi. Syarat rilis cukup sederhana: alur demo stabil, data dummy terbaca, dan tidak ada bug kritis.

Tabel 22. Tahap Penerapan

| Tahap | Cakupan | Gerbang kelulusan |
| --- | --- | --- |
| Tahap 1 (Sprint 2–3) | Data induk dan presensi di staging pribadi | Data dummy masuk dengan benar dan rekap sama dengan pengecekan manual |
| Tahap 2 (Sprint 4–5) | Cuti/izin, hak akses, dan dasbor | Alur pengajuan berjalan dan menu yang terlihat sesuai dengan peran |
| Tahap 3 — Rilis demo (Sprint 7) | Seluruh modul pada hosting demo | Seluruh uji asap lolos dan tidak ada bug kritis yang masih terbuka |

### Rencana Rilis Demo

Tabel 23. Jadwal Menjelang Sidang

| Waktu | Kegiatan |
| --- | --- |
| H-2 | Membuat cadangan data serta konfigurasi, lalu memastikan berkas dapat dipulihkan |
| H-1 | Mengunggah versi final dan mengulang uji asap pada hosting demo |
| H (hari sidang) | Mempresentasikan proyek, menjalankan demo, dan menjawab pertanyaan |

Rilis saya tahan apabila uji asap gagal, jumlah data dummy berubah tanpa alasan, atau alur utama masih berhenti karena bug kritis. Dalam keadaan tersebut, lebih baik memperbaiki versi staging terlebih dahulu daripada memaksakan unggahan yang belum siap.

## F.2 Rencana Migrasi Data Dummy

Saya tidak memakai data pegawai pemerintah karena tidak mempunyai izin maupun akses. Sebagai pengganti, Laravel Faker digunakan untuk membuat sekitar 80–100 rekaman. Datanya sengaja tidak dibuat seragam. Nama, tanggal, jabatan, dan status dibuat bervariasi supaya kesalahan validasi dapat terlihat sebelum UAT.

Tabel 24. Tahapan Migrasi Data Dummy

| No. | Tahap | Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rancang skema data uji | Menentukan kolom wajib dan variasi nilai yang perlu diuji |
| 2 | Hasilkan data dummy | Menjalankan seeder dan Faker untuk membuat 80–100 pegawai dummy |
| 3 | Muat ke staging | Memasukkan data ke basis data pengembangan dan staging |
| 4 | Validasi | Mencocokkan jumlah baris, NIP unik, dan kolom yang wajib terisi |
| 5 | Backup sebelum demo | Menyimpan salinan basis data terakhir sebelum rilis demo |

## F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan tidak dibuat seformal proyek organisasi karena purwarupa ini belum mempunyai pengguna operasional. Kegiatan pengenalan cukup diberikan kepada teman yang membantu UAT dan kepada dosen saat presentasi.

Tabel 25. Onboarding Pengguna Uji

| Kelompok | Peserta | Materi | Durasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengguna uji (teman kuliah/relawan) | 5–8 orang | Mencoba profil, presensi, cuti, dan dasbor menggunakan akun uji | Sekitar 30 menit termasuk penjelasan awal |
| Dosen pembimbing/penguji | 1–2 orang | Penjelasan proyek, demo menyeluruh, dan tanya jawab | Sesuai jadwal sidang |

### Strategi Perubahan

Sebelum UAT, pengguna memperoleh panduan satu halaman mengenai akun, alur yang perlu dicoba, dan cara menuliskan masalah. Saya hanya memberi penjelasan dasar. Tujuannya agar saya tetap dapat melihat reaksi orang yang baru pertama kali membuka sistem. Setelah sesi selesai, masukan dipisahkan menjadi perbaikan yang mengganggu alur dan usulan tambahan. Perbaikan utama masuk ke sprint aktif, sedangkan usulan lain boleh ditunda bila waktu tidak mencukupi.

# BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN

## G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM dalam Jam Kerja)

Pada proyek ini, EVM dihitung menggunakan jam kerja karena sumber daya utamanya adalah waktu saya sendiri. Pengukuran dilakukan pada akhir Sprint 3. Sampai titik tersebut, rencana menyebutkan pekerjaan senilai 86 jam seharusnya sudah selesai. Hasil yang benar-benar dapat diterima baru senilai 75 jam, sedangkan waktu aktual yang terpakai mencapai 95 jam. Keterlambatan terjadi karena Sprint 3 berdekatan dengan ujian tengah semester dan sebagian fungsi presensi harus dikerjakan ulang setelah pengujian impor.

Tabel 26. Indikator Kinerja EVM (dalam Jam)

| Indikator | Rumus | Hasil | Makna |
| --- | --- | --- | --- |
| Schedule Variance (SV) | EV − PV | −11 jam | Pada akhir minggu kedelapan, nilai pekerjaan selesai masih kurang 11 jam dari rencana |
| Cost Variance (CV) | EV − AC | −20 jam | Waktu yang dipakai 20 jam lebih banyak daripada nilai pekerjaan yang diterima |
| Schedule Performance Index (SPI) | EV ÷ PV | 0,872 | Setiap satu jam rencana baru menghasilkan kemajuan sekitar 0,872 jam |
| Cost Performance Index (CPI) | EV ÷ AC | 0,789 | Satu jam aktual menghasilkan nilai pekerjaan sekitar 0,789 jam |

### Rumus EAC

Tabel 27. Estimasi Penyelesaian (EAC)

| Rumus EAC | Hasil | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| BAC ÷ CPI | ≈ 247 jam | Dipakai sebagai perkiraan utama bila pola efisiensi saat ini tidak berubah |
| AC + (BAC − EV) | ≈ 215 jam | Dipakai sebagai skenario lebih ringan bila hambatan sebelumnya tidak terulang |

Tabel 28. Indeks Kinerja untuk Menyelesaikan (TCPI)

| Ukuran | Perhitungan (jam) | Hasil | Interpretasi |
| --- | --- | --- | --- |
| TCPI terhadap BAC 195 jam | (195 − 75) ÷ (195 − 95) | 1,20 | Agar kembali ke 195 jam, sisa pekerjaan harus sekitar 20% lebih efisien; target ini sulit dicapai sambil kuliah |
| TCPI terhadap EAC ≈ 247 jam | (195 − 75) ÷ (247 − 95) | 0,79 | Angka 247 jam masih konsisten apabila efisiensi proyek tetap seperti saat pengukuran |

Perkiraan utama menghasilkan total sekitar 247 jam, lebih besar 52 jam dari rencana awal. Pada ritme 13 jam per minggu, selisih tersebut setara hampir empat minggu kerja. Waktu sebanyak itu tidak tersedia sebelum tenggat mata kuliah. Artinya, saya tidak dapat menyelesaikan masalah hanya dengan menambah durasi; lingkup dan urutan prioritas harus dikoreksi.

### Tindakan Korektif

Fitur dasbor yang hanya bersifat tambahan saya tunda terlebih dahulu. Waktu Sprint 4 dan 5 dipakai untuk memastikan data induk, cuti, dan hak akses benar-benar berjalan. SPI dan CPI diperiksa pada setiap tinjauan sprint. Bila sampai Sprint 5 hasilnya belum membaik, dasbor cukup berisi indikator yang dibutuhkan saat demo. Saya tidak memilih lembur sebagai solusi utama karena pekerjaan yang terlalu panjang justru meningkatkan kemungkinan salah dan memperbesar risiko kelelahan.

## G.2 Daftar Periksa Penutupan Tugas

Tabel 29. Daftar Periksa Penutupan

| Kelompok | Kriteria selesai |
| --- | --- |
| Administratif | Piagam, rencana sprint, log mingguan, dan keputusan penting sudah tersimpan |
| Teknis | Kode serta dokumentasi tersedia pada repositori yang dapat diperiksa |
| Teknis | Lima modul inti lulus kasus uji yang ditetapkan pada awal proyek |
| Pengujian | Catatan UAT sudah diperbaiki atau ditunda dengan alasan yang jelas |
| Data | Cadangan basis data dummy versi terakhir dapat ditemukan dan dibuka |
| Operasional | Hosting dan domain sudah diputuskan untuk diteruskan atau dihentikan |
| Akademik | Sidang selesai dan catatan penilaian diterima |
| Pembelajaran | Catatan pelajaran proyek sudah ditulis |

### Format Pelajaran Proyek

Tabel 30. Format Pelajaran Proyek

| Bagian | Isi |
| --- | --- |
| Peristiwa/konteks | Catat kejadian serta sprint ketika hal tersebut muncul |
| Dampak | Tuliskan pengaruhnya terhadap lingkup, waktu, biaya, atau mutu |
| Penyebab | Jelaskan penyebab yang ditemukan setelah diperiksa, bukan sekadar dugaan awal |
| Hal yang berjalan baik | Simpan cara kerja yang terbukti membantu dan layak dipakai lagi |
| Hal yang perlu diperbaiki | Tuliskan keputusan atau kebiasaan yang ternyata kurang efektif |
| Rekomendasi | Buat tindakan yang cukup konkret untuk dicoba pada proyek berikutnya |

## G.3 Rencana Pengembangan Lanjutan

Tugas ini selesai pada tahap purwarupa, sehingga belum ada kegiatan pemeliharaan rutin. Meski begitu, saya mencatat beberapa pekerjaan yang masuk akal apabila aplikasi dilanjutkan setelah mata kuliah berakhir.

Tabel 31. Opsi Bila Purwarupa Dilanjutkan

| Aspek | Rencana bila dilanjutkan |
| --- | --- |
| Lingkup | Menambah penggajian serta pangkat dan mutasi setelah aturan bisnisnya diperiksa bersama pihak yang memahami proses |
| Data | Menggunakan data uji yang sudah dianonimkan melalui kerja sama resmi dengan instansi |
| Biaya operasi bila tetap online | Sekitar Rp900.000–Rp1.200.000 per tahun untuk domain dan hosting kecil |
| Pemeliharaan | Menjadwalkan pembaruan keamanan dan memperbaiki bug dari catatan pengujian |

# DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering: Product quality model.

Project Management Institute. (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Eighth Edition.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Ringkasan Ketergantungan Kritis Antar-Sprint

Data induk dan hak akses menjadi dua pekerjaan yang paling menentukan urutan sprint. Presensi, cuti, dan dasbor belum dapat diuji dengan benar sebelum data pegawai serta mekanisme login tersedia. Karena itu, keterlambatan pada dua bagian tersebut akan langsung memengaruhi sprint sesudahnya.

## Lampiran 2. Formulir Permintaan Perubahan

| Bagian | Isi |
| --- | --- |
| Nomor perubahan |  |
| Tanggal dan pemohon |  |
| Uraian perubahan |  |
| Alasan/manfaat |  |
| Dampak lingkup |  |
| Dampak jadwal |  |
| Dampak mutu/risiko |  |
| Rekomendasi |  |

## Lampiran 3. Formulir Pelajaran Proyek

| Bagian | Isi |
| --- | --- |
| Sprint/aktivitas |  |
| Peristiwa |  |
| Dampak |  |
| Akar penyebab |  |
| Hal yang berjalan baik |  |
| Hal yang perlu diperbaiki |  |
| Rekomendasi |  |